## PCU-Fase 2
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-06-30 |  |  |  |  | Fase: | 2
Sequência de cálculos:
1. TPNAA (Total de Pesos Não Ajustados de Atores)
2. TPNACU (Total de Pesos Não Ajustados de Casos de Uso)
3. PCUNA (Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados) = TPNAA + TPNACA
4. FCT (Fator de Complexidade Técnica) = 0,6 + (0,01 * somatório de de fatores técnicos)
5. FCA (Fator de Complexidade Ambiental) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. PCUA (Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados) = PCUNA * FCT * FCA
1
Complexidade do Ator | [8 empty] | 2
TPNAA | Descrição | [6 empty] | Peso | 3
Simples | Muito poucas entidades de BD envolvidas e sem regras de negócio complexas | [6 empty] | 1
Média | Poucas entidades de BD e com algumas regras de negócio complexas | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Muitas entidades de BD e as regras de negócio complexas | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso dos Atores
Administrador | 1
Estabelecimento | 1
Consumidor | 1
Servidor E-mail | 1
API Google Maps | 2
TPNAA | 6
Complexidade do Caso de Uso | [8 empty] | 2.5
TPNACU | Descrição | [6 empty] | Peso | 5
Simples | Considerar até 3 transações com menos de 5 classes de análise | [6 empty] | 5 | 7.5
Média | Considerar de 4 a 7 transações com 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 10
Complexa | Considerar com mais de 7 transações e pelo menos 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 12.5
15
Casos de Uso | Peso dos Casos de Uso
Realizar autenticação | 5
Cadastrar consumidor | 15
Cadastrar estabelecimento | 15
Recuperar senha | 5
Editar perfil | 15
Alterar senha | 5
Gerenciar cadastro de consumidor | 15
Gerenciar cadastro de produto | 15
Gerenciar cadastro de estabelecimento | 15
Gerenciar plano de assinatura | 15
Gerenciar linha | 10
Avaliar estabelecimento | 15
Editar avaliação do estabelecimento | 15
Pesquisar produtos | 5
Visualizar produtos ofertados em promoção | 5
Receber notificação | 5
Selecionar raio de distância geográfica | 5
Gerenciar lista de compra | 15
Gerenciar preço do produto | 15
Gerenciar promoção | 10
Realizar plano de assinatura | 5
Visualizar Dashboard | 5
PCUNA | 236
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O cálculo deve ser feito em uma escala de 0 a 5.
Peso = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Peso = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Peso = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FCT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistemas distribuídos |  |  |  | 2 | 3 | 6
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (on-line) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT5 | Reusabilidade do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Usabilidade (facilidade operacional) |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 1 | 2
FT9 | Facilidade de manutenção |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT12 | Acesso direto para terceiros |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT13 | Facilidades especiais de treinamento |  |  |  | 1 | 1 | 1
FCT | [6 empty] | 0.915
Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA)
O cálculo deve ser feito em uma escala de 0 a 5.
Onde:
Peso = 0 -> é o grau de influência mínimo
Peso = 3 -> é o grau de influência médio
Peso = 5 -> é o grau de influência alto
FCA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência na aplicação |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com OO, na linguagem e na técnica de desenvolvimento |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder de análise |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FA8 | Dificuldade com linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FCA | [7 empty] | 0.56
PCUA | 120.9264
Cálculo do esforço em Homem Hora (HH)
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com pontuação menor ou igual a 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com pontuação maior ou igual a 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
[6 empty] | Total X |  | 3
[6 empty] | Total Y |  | 0
[6 empty] | Total X + Y |  | 3
Valor do HH a ser utilizado | [7 empty] | 28
Critérios para a determinação do HH
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado
Estimativas de Horas Segundo Schneider e Winters
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 120.9264 | 28 | 3385.9392 | 423.2424 | 21.1621 | 50 | 169296.96
4 |  |  | 846.4848 | 105.8106 | 5.2905
Estimativas de Horas Segundo Gustav Karner
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 120.9264 | 20 | 2418.528 | 302.316 | 15.1158 | 50 | 120926.4
4 |  |  | 604.632 | 75.579 | 3.7789
Estimativas de Horas Segundo Sparks
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 120.9264 | 28 | 3385.9392 | 423.2424 | 21.1621 | 50 | 169296.96
4 |  |  | 846.4848 | 105.8106 | 5.2905
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PCU-Fase 3
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-09-08 |  |  |  |  | Fase: | 3
Sequência de cálculos:
1. TPNAA (Total de Pesos Não Ajustados de Atores)
2. TPNACU (Total de Pesos Não Ajustados de Casos de Uso)
3. PCUNA (Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados) = TPNAA + TPNACA
4. FCT (Fator de Complexidade Técnica) = 0,6 + (0,01 * somatório de de fatores técnicos)
5. FCA (Fator de Complexidade Ambiental) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. PCUA (Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados) = PCUNA * FCT * FCA
1
Complexidade do Ator | [8 empty] | 2
TPNAA | Descrição | [6 empty] | Peso | 3
Simples | Muito poucas entidades de BD envolvidas e sem regras de negócio complexas | [6 empty] | 1
Média | Poucas entidades de BD e com algumas regras de negócio complexas | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Muitas entidades de BD e as regras de negócio complexas | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso dos Atores
Administrador | 1
Estabelecimento | 1
Consumidor | 1
Servidor E-mail | 1
API Google Maps | 2
TPNAA | 6
Complexidade do Caso de Uso | [8 empty] | 2.5
TPNACU | Descrição | [6 empty] | Peso | 5
Simples | Considerar até 3 transações com menos de 5 classes de análise | [6 empty] | 5 | 7.5
Média | Considerar de 4 a 7 transações com 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 10
Complexa | Considerar com mais de 7 transações e pelo menos 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 12.5
15
Casos de Uso | Peso dos Casos de Uso
Realizar autenticação | 5
Cadastrar consumidor | 15
Cadastrar estabelecimento | 15
Recuperar senha | 5
Editar perfil | 15
Alterar senha | 5
Gerenciar cadastro de consumidor | 15
Gerenciar cadastro de produto | 15
Gerenciar cadastro de estabelecimento | 15
Gerenciar plano de assinatura | 15
Gerenciar linha | 10
Avaliar estabelecimento | 15
Editar avaliação do estabelecimento | 15
Pesquisar produtos | 5
Visualizar produtos ofertados em promoção | 5
Receber notificação | 5
Selecionar raio de distância geográfica | 5
Gerenciar lista de compra | 15
Gerenciar preço do produto | 15
Gerenciar promoção | 10
Realizar plano de assinatura | 5
Gerenciar Fornecedor | 10
Visualizar Dashboard | 5
PCUNA | 246
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O cálculo deve ser feito em uma escala de 0 a 5.
Peso = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Peso = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Peso = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FCT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistemas distribuídos |  |  |  | 2 | 3 | 6
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (on-line) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT5 | Reusabilidade do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Usabilidade (facilidade operacional) |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 1 | 2
FT9 | Facilidade de manutenção |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT12 | Acesso direto para terceiros |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT13 | Facilidades especiais de treinamento |  |  |  | 1 | 1 | 1
FCT | [6 empty] | 0.915
Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA)
O cálculo deve ser feito em uma escala de 0 a 5.
Onde:
Peso = 0 -> é o grau de influência mínimo
Peso = 3 -> é o grau de influência médio
Peso = 5 -> é o grau de influência alto
FCA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência na aplicação |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com OO, na linguagem e na técnica de desenvolvimento |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder de análise |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FA8 | Dificuldade com linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FCA | [7 empty] | 0.56
PCUA | 126.0504
Cálculo do esforço em Homem Hora (HH)
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com pontuação menor ou igual a 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com pontuação maior ou igual a 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
[6 empty] | Total X |  | 3
[6 empty] | Total Y |  | 0
[6 empty] | Total X + Y |  | 3
Valor do HH a ser utilizado | [7 empty] | 28
Critérios para a determinação do HH
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado
Estimativas de Horas Segundo Schneider e Winters
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 126.0504 | 28 | 3529.4112 | 441.1764 | 22.0588 | 50 | 176470.56
4 |  |  | 882.3528 | 110.2941 | 5.5147
Estimativas de Horas Segundo Gustav Karner
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 126.0504 | 20 | 2521.008 | 315.126 | 15.7563 | 50 | 126050.4
4 |  |  | 630.252 | 78.7815 | 3.9391
Estimativas de Horas Segundo Sparks
Número de recursos | PCUA | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
| 126.0504 | 28 | 3529.4112 | 441.1764 | 22.0588 | 50 | 176470.56
4 |  |  | 882.3528 | 110.2941 | 5.5147
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente