## PCU-Fase 2
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-06-30 |  |  |  |  | Fase: | 2
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Administrador | 1
Estabelecimento | 1
Consumidor | 1
Servidor E-mail | 1
API Google Maps | 2
TPANA | 6
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Realizar autenticação | 5 | [7 empty] | 12.5
Cadastrar consumidor | 15 | [7 empty] | 15
Cadastrar estabelecimento | 15
Recuperar senha | 5
Editar perfil | 15
Alterar senha | 5
Gerenciar cadastro de consumidor | 15
Gerenciar cadastro de produto | 15
Gerenciar cadastro de estabelecimento | 15
Gerenciar plano de assinatura | 15
Gerenciar linha | 10
Avaliar estabelecimento | 15
Editar avaliação do estabelecimento | 15
Pesquisar produtos | 5
Visualizar produtos ofertados em promoção | 5
Receber notificação | 5
Selecionar raio de distância geográfica | 5
Gerenciar lista de compra | 15
Gerenciar preço do produto | 15
Gerenciar promoção | 10
Realizar plano de assinatura | 5
Visualizar Dashboard | 5
TPCUNA | 230
PCUNA | 236
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FCT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 3 | 6
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 1 | 2
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 1 | 1
FCT | [6 empty] | 0.915
Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de influência mínimo
Valor = 3 -> é o grau de influência médio
Valor = 5 -> é o grau de influência alto
FCA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FCA | [7 empty] | 0.59
PCUA | 127.4046
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Gustav Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 127.4046 | 20 | 2548.092 | 318.5115 | 15.9256 | 50 | 127404.6
4 |  |  | 637.023 | 79.6279 | 3.9814
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 0
[6 empty] | Total X + Y |  | 0
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do HH
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 127.4046 | 20 | 2548.092 | 318.5115 | 15.9256 | 50 | 127404.6
4 |  |  | 637.023 | 79.6279 | 3.9814
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PCU-Fase 3
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-09-08 |  |  |  |  | Fase: | 3
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Administrador | 3
Estabelecimento | 3
Consumidor | 3
Servidor E-mail | 1
API Google Maps | 2
TPANA | 12
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Realizar autenticação | 5 | [7 empty] | 12.5
Cadastrar consumidor | 15 | [7 empty] | 15
Cadastrar estabelecimento | 15
Recuperar senha | 5
Editar perfil | 15
Alterar senha | 5
Gerenciar cadastro de consumidor | 15
Gerenciar cadastro de produto | 15
Gerenciar cadastro de estabelecimento | 15
Gerenciar plano de assinatura | 15
Gerenciar linha | 10
Avaliar estabelecimento | 15
Editar avaliação do estabelecimento | 15
Pesquisar produtos | 5
Visualizar produtos ofertados em promoção | 5
Receber notificação | 5
Selecionar raio de distância geográfica | 5
Gerenciar lista de compra | 15
Gerenciar preço do produto | 15
Gerenciar promoção | 10
Gerenciar Fornecedor | 10
Realizar plano de assinatura | 5
Visualizar Dashboard | 5
TPCUNA | 240
PCUNA | 252
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FCT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 3 | 6
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 1 | 2
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 1 | 1
FCT | [6 empty] | 0.915
Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de influência mínimo
Valor = 3 -> é o grau de influência médio
Valor = 5 -> é o grau de influência alto
FCA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 5 | -5 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FCA | [7 empty] | 0.71
PCUA | 163.7118
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Gustav Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 163.7118 | 20 | 3274.236 | 409.2795 | 20.464 | 50 | 163711.8
5 |  |  | 654.8472 | 81.8559 | 4.0928
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 1
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do HH
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 163.7118 | 20 | 3274.236 | 409.2795 | 20.464 | 50 | 163711.8
5 |  |  | 654.8472 | 81.8559 | 4.0928
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PCU-Fase 4
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-11-10 |  |  |  |  | Fase: | 4
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Administrador | 3
Estabelecimento | 3
Consumidor | 3
Servidor E-mail | 1
API Google Maps | 2
TPANA | 12
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Realizar autenticação | 5 | [7 empty] | 12.5
Cadastrar consumidor | 15 | [7 empty] | 15
Cadastrar estabelecimento | 15
Recuperar senha | 5
Editar perfil | 15
Alterar senha | 5
Gerenciar cadastro de consumidor | 15
Gerenciar cadastro de produto | 15
Gerenciar cadastro de estabelecimento | 15
Gerenciar plano de assinatura | 15
Gerenciar linha | 10
Avaliar estabelecimento | 15
Editar avaliação do estabelecimento | 15
Pesquisar produtos | 5
Visualizar produtos ofertados em promoção | 5
Receber notificação | 5
Selecionar raio de distância geográfica | 5
Gerenciar lista de compra | 15
Gerenciar preço do produto | 15
Gerenciar promoção | 10
Gerenciar Fornecedor | 10
Realizar plano de assinatura | 5
Visualizar Dashboard | 5
TPCUNA | 240
PCUNA | 252
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FCT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 3 | 6
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 3 | 3
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 1 | 2
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 5 | 5
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 1 | 1
FCT | [6 empty] | 0.915
Cálculo do Fator de Complexidade Ambiental (FCA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de influência mínimo
Valor = 3 -> é o grau de influência médio
Valor = 5 -> é o grau de influência alto
FCA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 4 | -4 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0
FCA | [7 empty] | 0.62
PCUA | 142.9596
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Gustav Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 142.9596 | 20 | 2859.192 | 357.399 | 17.8699 | 50 | 142959.6
5 |  |  | 571.8384 | 71.4798 | 3.574
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FCA
[6 empty] | Total X |  | 0
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 1
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do HH
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 142.9596 | 20 | 2859.192 | 357.399 | 17.8699 | 50 | 142959.6
5 |  |  | 571.8384 | 71.4798 | 3.574
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente