## PF-Fase 2
Estimativa de Pontos de Função (PF)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-06-30 |  |  |  | Fase: | 2
Componentes a serem quantificados:
Entradas Externas (EE - External Inputs)
Saídas Externas (SE - External Outputs)
Consultas Externas (CE - External Inquires)
Tipo de Arquivo Referenciado:
Arquivos Lógicos Internos (ALI - Internal Logic Files)
Arquivos de Interface Externa (AIE - External Interface Files)
Complexidade
| Baixa |  | Média |  | Alta |  | Total
EE | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 42
SE | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4
CE | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17
ALI | 11 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 77
AIE | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 7
| Número de pontos de função não ajustados (PFNA) ==> | [5 empty] | 147
Cálculo do Valor do Fator de Ajuste (VFA)
O Nível de Influência varia de 0 a 5
NI = 0 -> grau de complexidade ausente ou não influente
NI = 3 -> grau de complexidade de influência média
NI = 5 -> grau de complexidade de alta influência
Item | Características Gerais | [5 empty] | Nível de Influência
1 | Comunicação de dados especializada | [5 empty] | 1
2 | Processamento distribuído | [5 empty] | 1
3 | Desempenho | [5 empty] | 2
4 | Ambiente operacional intensamento utilizado | [5 empty] | 5
5 | Volume de transações | [5 empty] | 1
6 | Entrada de dados online | [5 empty] | 5
7 | Eficiência do usuário final | [5 empty] | 3
8 | Atualização online | [5 empty] | 5
9 | Processamento interno complexo | [5 empty] | 1
10 | Reusabilidade | [5 empty] | 3
11 | Facilidade de instalação | [5 empty] | 2
12 | Facilidade de operação | [5 empty] | 0
13 | Múltiplos locais de instalação | [5 empty] | 2
14 | Facilidade de mudança | [5 empty] | 5
| Total do Nível de Influência | [5 empty] | 36
FP = PFNAx[(0,65+(0,01xTotal))] | 148.47
Estimativa de Esforço em Homens-hora (Hh)
Número de recursos | FP | Hh | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do desenvolvimento
| 148.47 | 20 | 2969.4 | 371.175 | 18.5587 | 50 | 148470
4 |  |  | 742.35 | 92.7938 | 4.6397
Horas por Ponto de Função
Segmento | Baixo | Médio | Alto
Todas | 25 | 35 | 45
Saúde | 9 | 15 | 21
Aeroespacial | 14 | 20 | 26
Manufatura | 13 | 20 | 27
Viagens & Turismo | 13 | 20 | 27
Financeiro & Bancário | 17 | 25 | 33
Educação | 19 | 30 | 41
Telecomunicações | 23 | 35 | 47
Governo | 25 | 40 | 55
Desenvolvimento de Software | 22 | 45 | 68
Fonte: MetricsTraining.com
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PF-Fase 3
Estimativa de Pontos de Função (PF)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-09-08 |  |  |  | Fase: | 3
Componentes a serem quantificados:
Entradas Externas (EE - External Inputs)
Saídas Externas (SE - External Outputs)
Consultas Externas (CE - External Inquires)
Tipo de Arquivo Referenciado:
Arquivos Lógicos Internos (ALI - Internal Logic Files)
Arquivos de Interface Externa (AIE - External Interface Files)
Complexidade
| Baixa |  | Média |  | Alta |  | Total
EE | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 42
SE | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4
CE | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17
ALI | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 84
AIE | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 7
| Número de pontos de função não ajustados (PFNA) ==> | [5 empty] | 154
Cálculo do Valor do Fator de Ajuste (VFA)
O Nível de Influência varia de 0 a 5
NI = 0 -> grau de complexidade ausente ou não influente
NI = 3 -> grau de complexidade de influência média
NI = 5 -> grau de complexidade de alta influência
Item | Características Gerais | [5 empty] | Nível de Influência
1 | Comunicação de dados especializada | [5 empty] | 1
2 | Processamento distribuído | [5 empty] | 1
3 | Desempenho | [5 empty] | 2
4 | Ambiente operacional intensamento utilizado | [5 empty] | 5
5 | Volume de transações | [5 empty] | 1
6 | Entrada de dados online | [5 empty] | 5
7 | Eficiência do usuário final | [5 empty] | 3
8 | Atualização online | [5 empty] | 5
9 | Processamento interno complexo | [5 empty] | 1
10 | Reusabilidade | [5 empty] | 3
11 | Facilidade de instalação | [5 empty] | 2
12 | Facilidade de operação | [5 empty] | 0
13 | Múltiplos locais de instalação | [5 empty] | 2
14 | Facilidade de mudança | [5 empty] | 5
| Total do Nível de Influência | [5 empty] | 36
FP = PFNAx[(0,65+(0,01xTotal))] | 155.54
Estimativa de Esforço em Homens-hora (Hh)
Número de recursos | FP | Hh | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do desenvolvimento
| 155.54 | 20 | 3110.8 | 388.85 | 19.4425 | 50 | 155540
5 |  |  | 622.16 | 77.77 | 3.8885
Horas por Ponto de Função
Segmento | Baixo | Médio | Alto
Todas | 25 | 35 | 45
Saúde | 9 | 15 | 21
Aeroespacial | 14 | 20 | 26
Manufatura | 13 | 20 | 27
Viagens & Turismo | 13 | 20 | 27
Financeiro & Bancário | 17 | 25 | 33
Educação | 19 | 30 | 41
Telecomunicações | 23 | 35 | 47
Governo | 25 | 40 | 55
Desenvolvimento de Software | 22 | 45 | 68
Fonte: MetricsTraining.com
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## PF-Fase 4
Estimativa de Pontos de Função (PF)
Projeto: | EzMart
Data: | 2018-11-10 |  |  |  | Fase: | 4
Componentes a serem quantificados:
Entradas Externas (EE - External Inputs)
Saídas Externas (SE - External Outputs)
Consultas Externas (CE - External Inquires)
Tipo de Arquivo Referenciado:
Arquivos Lógicos Internos (ALI - Internal Logic Files)
Arquivos de Interface Externa (AIE - External Interface Files)
Complexidade
| Baixa |  | Média |  | Alta |  | Total
EE | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 42
SE | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4
CE | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17
ALI | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 84
AIE | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 7
| Número de pontos de função não ajustados (PFNA) ==> | [5 empty] | 154
Cálculo do Valor do Fator de Ajuste (VFA)
O Nível de Influência varia de 0 a 5
NI = 0 -> grau de complexidade ausente ou não influente
NI = 3 -> grau de complexidade de influência média
NI = 5 -> grau de complexidade de alta influência
Item | Características Gerais | [5 empty] | Nível de Influência
1 | Comunicação de dados especializada | [5 empty] | 1
2 | Processamento distribuído | [5 empty] | 1
3 | Desempenho | [5 empty] | 2
4 | Ambiente operacional intensamento utilizado | [5 empty] | 5
5 | Volume de transações | [5 empty] | 1
6 | Entrada de dados online | [5 empty] | 5
7 | Eficiência do usuário final | [5 empty] | 3
8 | Atualização online | [5 empty] | 5
9 | Processamento interno complexo | [5 empty] | 1
10 | Reusabilidade | [5 empty] | 3
11 | Facilidade de instalação | [5 empty] | 0
12 | Facilidade de operação | [5 empty] | 0
13 | Múltiplos locais de instalação | [5 empty] | 2
14 | Facilidade de mudança | [5 empty] | 5
| Total do Nível de Influência | [5 empty] | 34
FP = PFNAx[(0,65+(0,01xTotal))] | 152.46
Estimativa de Esforço em Homens-hora (Hh)
Número de recursos | FP | Hh | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do desenvolvimento
| 152.46 | 20 | 3049.2 | 381.15 | 19.0575 | 50 | 152460
5 |  |  | 609.84 | 76.23 | 3.8115
Horas por Ponto de Função
Segmento | Baixo | Médio | Alto
Todas | 25 | 35 | 45
Saúde | 9 | 15 | 21
Aeroespacial | 14 | 20 | 26
Manufatura | 13 | 20 | 27
Viagens & Turismo | 13 | 20 | 27
Financeiro & Bancário | 17 | 25 | 33
Educação | 19 | 30 | 41
Telecomunicações | 23 | 35 | 47
Governo | 25 | 40 | 55
Desenvolvimento de Software | 22 | 45 | 68
Fonte: MetricsTraining.com
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente

## Apêndice
Técnicas de Pontos de Função
Pontos de Função para EE |  |  |  | Item | Características Gerais do Sistema | Exemplo
Tipo de Arquivo Referenciado | Tipo de Dado Elementar |  |  | 1 | Comunicação de dados especializada | Aplicações web recebem 4 ou 5
| 1..4 | 5..15 | Maior que 15 | 2 | Processamento distribuído | Aplicações web recebem 3 ou 4.
Menos que 2 | Baixa (3) | Baixa (3) | Média (4) | 3 | Desempenho | Aplicações web recebem de 0 a 4.
2 | Baixa (3) | Média (4) | Alta (6) | 4 | Ambiente operacional intensamente utilizado | “O quanto a infraestrutura influenciará no projeto da aplicação?"
Mais que 2 | Média (4) | Alta (6) | Alta (6) | 5 | Volume de transações | Aplicações Web recebem de 0 a 4.
|  |  |  | 6 | Entrada de dados online | A maioria das aplicações web recebe 5.
Pontos de Função para SE |  |  |  | 7 | Eficiência do usuário final | Grau de usabilidade requerido.
Tipo de Arquivo Referenciado | Tipo de Dado Elementar |  |  | 8 | Atualização dos dados online | Atualização online dos dados persistentes normalmente recebe 3.
| 1..5 | 6..19 | Maior que 19 | 9 | Processamento interno complexo | Nível de complexidade da programação.
Menos que 2 | Baixa (4) | Baixa (4) | Média (5) | 10 | Reusabilidade | Para receber 2 ou mais, o código deve ser desenvolvido para uso em mais de uma aplicação, armazenada e gerenciada em uma biblioteca central.
2 | Baixa (4) | Média (5) | Alta (7) | 11 | Facilidade de instalação | Se a aplicação tem requisitos de conversão e instalação e pode ser instalada sem intervenção externa, atribua 4 ou 5.
Mais que 2 | Média (5) | Alta (7) | Alta (7) | 12 | Facilidade de operação | Nível segundo o qual a aplicação atenderá aos aspectos operacionais, tais como inicialização, backup e recuperação.
|  |  |  | 13 | Múltiplos locais de instalação | Nível segundo o qual a aplicação será desenvolvida para diferentes ambientes de hardware e software.
Pontos de Função para CE |  |  |  | 14 | Facilidade de mudança | Nível segundo o qual a aplicação será desenvolvida para ser flexível, parametrizada ou reconfigurada pelo usuário.
Tipo de Arquivo Referenciado | Tipo de Dado Elementar
| 1..5 | 6..19 | Maior que 19
Menos que 2 | Baixa (3) | Baixa (3) | Média (4)
2 | Baixa (3) | Média (4) | Alta (6)
Mais que 2 | Média (4) | Alta (6) | Alta (6)
Pontos de Função para ALI
Tipo de Registro Referenciado | Tipo de Dado Elementar
| 1..19 | 20..50 | Maior que 50
1 | Baixa (7) | Baixa (7) | Média (10)
2 a 5 | Baixa (7) | Média (10) | Alta (15)
6 ou mais | Média (10) | Alta (15) | Alta (15)
Pontos de Função para AIE
Tipo de Registro Referenciado | Tipo de Dado Elementar
| 1..19 | 20..50 | Maior que 50
1 | Baixa (5) | Baixa (5) | Média (7)
2 a 5 | Baixa (5) | Média (7) | Alta (10)
6 ou Mais | Média (7) | Alta (10) | Alta (10)